## Sheet1
Name | Nº Proposta | SN | Prioridade | Status | Responsável | Cliente | Targets
Bobina Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T | 2025.240 | 24825 | ALTA | Em andamento | Pedro Henrique PH | CONRAD | 2025-07-28
Bobina de Coluna - Sense Spine Coil 1.5T 15CH | 2025.257 | 002013 | ALTA | Pausado | Pedro Henrique PH | CONRAD | 2025-07-28
Bobina de Joelho Philips Knee/Foot Coil 1.5T | 2025.305 | 001149 | SEVERA | Pausado | Pedro Henrique PH | CDI - Eldorado | 2025-08-04
Bobina GE Flex Array 1.5T 16ch | 2025.246 | 030-4-1870 | SEVERA | Em andamento | Pedro Henrique PH | ND ARTRO | 2025-08-04
Bobina Joelho 1.5T HD T/R Knee Array GE | 2025.312 | 36914 | ALTA | Reportado |  | Cliniimagem - Criciuma | 2025-08-04
Bobina cardíaca 8 Channel Cardiac Array Coil 1.5T GE - Préamp Canal 1 foi substituido e capa foi confeccionada para a parte Anterior | 2024.201 | 1032 | ALTA | Reportado | Michael S Centeno | AlphaSonic CWB | 2025-08-04
Bobina GE de crânio 1.0 T Headcoil | 2025.105 | 206953MR2 | ALTA | Reportado |  | Infinita-Sobradinho | 2025-08-11
FONTE DE GRADIENTE XFD |  | 162643WH1 | ALTA | Reportado |  | OPX | 2025-08-11
HDV 1.5T Reference Clock and NB Exciter GE - Apresenta problema no sinal do loopback que sai para o megaswitch | 2024.002 | ALF25L | ALTA | Pausado | Michael S Centeno | CasaVitta - S.Miguel | 2025-08-11
Bobina Express Anterior Array 9E 1.5T GE - OPX |  | 127038WH8 | ALTA | Pausado | Pedro Henrique PH | OPX | 2025-08-11
Modulo SRI | 2025.251 | 5341315 | ALTA | Reportado |  | CasaVitta - S.Miguel | 2025-08-18
Bobina Express Coil HNA - XV |  | 000360WHJ | ALTA | Pausado | Pedro Augusto PA | ND - XV | 2025-08-18
AP BOARD |  | MCPJ6-2 | MÉDIA | Reportado |  |  | 2025-08-25
AP BOARD |  | MCPJ6-2 ID3 | MÉDIA | Reportado |  |  | 2025-08-25
Processador da AP |  | X1020005 | MÉDIA | Reportado |  | OPX | 2025-08-25
Bobina 1,5T express coil anterior array - COP | 2024.264 | 001784WHH | MÉDIA | Pausado | Pedro Augusto PA | ND - COP | 2025-08-25
Placa Preamp | 2025.275 | BS1NSN | MÉDIA | Reportado |  | OPX | 2025-09-01
Bobina de Ombro | 2025.308 | 008-5-0870 | MÉDIA | Reportado |  | AlphaSonic Londrina | 2025-09-01
DRIVER MODULE 3.0T GE |  | 5444529 | MÉDIA | Reportado |  | IMI | 2025-09-01
Bobina QUADRATURE KNEE/FOOT COIL - Philips CDI - Venda Nova - Reparo na malha do cabo foi realizada a qual estava rompida | 2025.104 | 40140 | MÉDIA | Pausado | Pedro Augusto PA | CDI - Venda Nova | 2025-09-01
Bobina de Tornozelo Sense Foot-Ankle Coil 1.5T - Philips - reparo de malha que apresentava rompimento |  | 046580 | MÉDIA | Pausado | Pedro Henrique PH | OPX | 2025-09-08
AW-MR02 | 2025.265 | 2UA4292CZ1 | MÉDIA | Pausado | Pedro Henrique PH | Clinica Lobo - Belem | 2025-09-08
SCSI | 2025.095 | CI0018821 | MÉDIA | Pausado | Pedro Augusto PA | Ultramed - Londrina | 2025-09-08
AW XW 8200 | 2025.266 | 1219982AWW | MÉDIA | Pausado |  | Clinica Lobo - Belem | 2025-09-08
CABO RF 8 Canais |  |  | MÉDIA | Reportado |  | OPX | 2025-09-15
AW Volume Share 7 | 2025.267 | MXL0043PJB | MÉDIA | Reportado |  | Clinica Lobo - Belem | 2025-09-15
Compressor - 3T (enviar as mangueiras na devolução) | 2025.239 | S7D04083D | MÉDIA | Reportado |  | IMI | 2025-09-15
DRIVER MODULE 1.5T GE |  | 5138526-3 | MÉDIA | Reportado |  | OPX | 2025-09-15
RF | 2025.242 | 0826-5329 | MÉDIA | Reportado |  | OPX | 2025-09-22
Placa de Potencia | 2025.253 | 3513157690CC3 | MÉDIA | Reportado |  | CONRAD, OPX | 2025-09-22
Fonte PHPS - MP1-3V-3V-1L-30 OPX |  |  | MÉDIA | Reportado |  | opx | 2025-09-22
Bobina CTL PA COIL GE 1.5T | 2025.262 | 2929 | MÉDIA | Pausado | Pedro Henrique PH | Clinica Lobo - Belem | 2025-09-22
SSM - Unimagem RG | 2024.424 | FMI# 60549 | LEVE | Reportado |  | UNIMAGEM-RG | 2025-09-29
Reparo do Monitor - 67104748YA (Monitor A) | 2025.143 | 67104748YA | LEVE | Pausado | Pedro Henrique PH | ND - CB | 2025-09-29
Reparo do Monitor - 89009085 (Monitor C) | 2025.141 | 89009085 | LEVE | Pausado | Pedro Augusto PA | ND - 160 | 2025-09-29
UPM Processor bd |  |  | LEVE | Reportado |  | OPX | 2025-09-29
PLaca BIT3 | 2025.272 | 3603768 | LEVE | Reportado |  | AlphaSonic CWB | 2025-10-06
MONITOR Mamografia |  | 1879042201 | LEVE | Reportado |  | OPX | 2025-10-06
PLACA CFINT |  | RP B127150 | LEVE | Reportado |  | OPX | 2025-10-06
AMPLIFICADOR (Ultramed - base de troca) |  | BSOLBD | LEVE | Reportado |  | OPX | 2025-10-06
AMPLIFICADOR (Ultramed - base de troca) |  | BSOL9P | LEVE | Reportado |  | OPX | 2025-10-13
Preamp - Unimagem RG | 2024.425 |  | LEVE | Reportado |  | UNIMAGEM-RG | 2025-10-13
Equipamento Medico / Medidor de pressão Manual | 2025.310 |  | LEVE | Reportado |  | Renato Pinho | 2025-10-13
Bobina Torso Array 4CH 1.5 T GE |  | 287975MR7 | LEVE | Pausado | Michael S Centeno | OPX | 2025-10-13
MONITOR da Tomografia | 2025.315 |  | LEVE | Pausado | Pedro Henrique PH | CASAVITTA - DIONISIO | 2025-10-20
Conectores para cabo azul da mesa |  |  | LEVE | Pausado | Michael S Centeno |  | 2025-10-20